ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 декабря 2015 г. N 2648-р

Список изменяющих документов

(в ред. распоряжений Правительства РФ от 10.08.2016 [N 1683-р](consultantplus://offline/ref=3228132D6236DA76CDC98566454BED789BB9CBB52F43E36E19D0FE138D876ABBD54918300DDE5E29A55BU),

от 27.10.2016 [N 2254-р](consultantplus://offline/ref=3228132D6236DA76CDC98566454BED789BB9CEB02340E36E19D0FE138D876ABBD54918300DDE5E29A55BU))

1. Во исполнение [Указа](consultantplus://offline/ref=3228132D6236DA76CDC98566454BED7898BAC1B72E45E36E19D0FE138D876ABBD54918300DDE5E29A551U) Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года" утвердить прилагаемый [план](#Par27) мероприятий по реализации в 2016 - 2018 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.

2. ФАДН России осуществлять контроль за реализацией [плана](#Par27), утвержденного настоящим распоряжением, с представлением докладов о ходе его выполнения в Правительство Российской Федерации с 2017 года ежегодно, до 15 марта.

3. Финансовое обеспечение мероприятий [плана](#Par27), утвержденного настоящим распоряжением, осуществляется федеральными органами исполнительной власти в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, а также за счет внебюджетных источников.

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработать и утвердить региональные [планы](#Par27) мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на очередной период.

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 23 декабря 2015 г. N 2648-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2016 - 2018 ГОДАХ СТРАТЕГИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

Список изменяющих документов

(в ред. распоряжений Правительства РФ от 10.08.2016 [N 1683-р](consultantplus://offline/ref=3228132D6236DA76CDC98566454BED789BB9CBB52F43E36E19D0FE138D876ABBD54918300DDE5E29A55BU),

от 27.10.2016 [N 2254-р](consultantplus://offline/ref=3228132D6236DA76CDC98566454BED789BB9CEB02340E36E19D0FE138D876ABBD54918300DDE5E29A55BU))

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Источники финансирования | Задача Стратегии | Индикаторы (количественные или качественные) для контроля исполнения мероприятия | Документы, подтверждающие исполнение мероприятия |
| I. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации | | | | | | | |
| 1. | Совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере реализации государственной национальной политики | 2016 - 2018 годы | ФАДН России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России и заинтересованным федеральным органам исполнительной власти | совершенствование законодательства Российской Федерации в части, касающейся регулирования вопросов, связанных с созданием условий для укрепления государственного единства, формирования общероссийского гражданского самосознания, этнокультурного развития народов России, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, развития межнационального (межэтнического) и межрелигиозного диалога и предупреждения конфликтов, для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов | количество принятых нормативных правовых актов | принятые нормативные правовые акты |
| 2. | Проведение ежегодных всероссийских и окружных совещаний представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам укрепления единства российской нации, предупреждения межнациональных конфликтов, обеспечения эффективной работы системы мониторинга состояния межнациональных отношений и профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве | ежегодно | ФАДН России при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России | совершенствование системы управления и координации государственных и муниципальных органов при реализации государственной национальной политики Российской Федерации;  организационное обеспечение совершенствования деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по решению задач государственной национальной политики Российской Федерации | ежегодное проведение 1 всероссийского и 9 окружных совещаний с представителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | резолюции и рекомендации совещаний |
| 3. | Проведение в федеральных округах семинаров-совещаний работников органов и учреждений культуры (клубов, библиотек, музеев, национальных культурных центров) по вопросам укрепления единства российской нации и этнокультурного развития народов России | ежегодно | Минкультуры России,  ФАДН России при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минкультуры России, ФАДН России, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | совершенствование системы управления и координации государственных и муниципальных органов при реализации государственной национальной политики Российской Федерации | проведение не менее 4 семинаров-совещаний ежегодно | аналитические отчеты на официальном сайте Минкультуры России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| 4. | Профессиональная переподготовка и повышение квалификации федеральных государственных гражданских служащих, занимающихся вопросами реализации государственной национальной политики, по направлениям "государственная политика в области обеспечения национальной безопасности" и "государственная национальная политика" и методическое обеспечение их служебной деятельности в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации | ежегодно | Минтруд России,  Минобрнауки России,  ФАДН России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минтруду России, Минобрнауки России, ФАДН России | обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих по утвержденным в установленном порядке типовым учебным программам по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации | количество федеральных государственных гражданских служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации | аналитический отчет на официальном сайте Минтруда России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", доклад в ФАДН России (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 5. | Профессиональная переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих органов местного самоуправления, осуществляющих взаимодействие с национальными объединениями и религиозными организациями, по утвержденным в установленном порядке типовым учебным программам по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации | ежегодно | ФАДН России при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований | обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих по утвержденным в установленном порядке типовым учебным программам по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации | количество государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих органов местного самоуправления, занимающихся проблемами межнациональных и межконфессиональных отношений, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации;  количество субъектов Российской Федерации, в которых образовательные организации осуществляют подготовку, переподготовку и повышение квалификации по типовым учебным программам по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации | аналитический отчет на официальном сайте ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
| 6. | Разработка и издание памятки для федеральных государственных гражданских служащих, государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих органов местного самоуправления по вопросам взаимодействия с национальными и религиозными объединениями | I квартал 2017 г. | ФАДН России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России | обеспечение правовых, организационных и материальных условий, способствующих максимальному учету в системе государственного управления национально-культурных интересов народов России и их удовлетворению | - | аналитический отчет на официальном сайте ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| 7. | Проведение научно-практических конференций и семинаров по вопросам совершенствования государственного управления в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации | 2016 - 2018 годы | ФАНО России,  ФАДН России при участии научных организаций, подведомственных ФАНО России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАНО России, ФАДН России | совершенствование законодательства Российской Федерации в части, касающейся регулирования вопросов, связанных с созданием условий для укрепления государственного единства, формирования общероссийского гражданского самосознания, этнокультурного развития народов России, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, развития межнационального (межэтнического) и межрелигиозного диалога и предупреждения конфликтов, для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов | количество конференций и семинаров | аналитические отчеты на официальных сайтах ФАНО России и ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| II. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации | | | | | | | |
| 8. | Мониторинг обращений граждан о фактах нарушения принципа равенства граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств, в том числе при приеме на работу, при замещении должностей в правоохранительных органах и в судебной системе, при формировании кадрового резерва на федеральном и региональном уровнях | постоянно | ФАДН России,  Минтруд России,  заинтересованные федеральные органы государственной власти при участии органов государственной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минтруду России, ФАДН России, заинтересованным федеральным органам государственной власти, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | обеспечение реализации принципа равноправия граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств при приеме на работу, при замещении должностей государственной и муниципальной службы, должностей в правоохранительных органах и в судебной системе, при формировании кадрового резерва на федеральном и региональном уровнях | количество обращений граждан;  наличие (отсутствие) фактов нарушения принципа равенства граждан | аналитические отчеты на официальных сайтах ФАДН России и Минтруда России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| III. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации) | | | | | | | |
| 9. | Содействие проведению торжественных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России, в том числе посвященных: | 2016 - 2018 годы | ФАДН России,  Минобрнауки России,  Минкультуры России,  Ростуризм при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минобрнауки России, Минкультуры России, ФАДН России, Ростуризму, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации | - | отчеты на официальных сайтах ФАДН России, Минобрнауки России, Минкультуры России, Ростуризма в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в течение месяца после проведения мероприятия) |
|  | Международному дню родного языка в регионах России | ежегодно | ФАДН России,  Минобрнауки России при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, заинтересованных национально-культурных автономий и общественных объединений | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России и Минобрнауки России, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации;  обеспечение сохранения и приумножения культурного наследия народов Российской Федерации путем формирования в обществе атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов России;  обеспечение сохранения и приумножения культурного наследия народов Российской Федерации путем расширения возможностей доступа к отечественным культурным ценностям, материальному и нематериальному историческому наследию народов России | количество участников мероприятий | отчеты на официальных сайтах ФАДН России и Минобрнауки России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в течение месяца после проведения мероприятия) |
|  | Дню славянской письменности и культуры | ежегодно | Минкультуры России,  Минобрнауки России при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных Минкультуры России, Минобрнауки России, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма | количество участников мероприятий | отчеты на официальных сайтах Минкультуры России и Минобрнауки России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в течение месяца после проведения мероприятия) |
|  | Международному дню коренных народов мира | ежегодно | ФАДН России при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных ФАДН России, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма;  распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации | количество участников мероприятий | отчет на официальном сайте ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в течение месяца после проведения мероприятия) |
|  | Дню народного единства | ежегодно | ФАДН России при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, заинтересованных национально-культурных автономий и общественных объединений | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма;  формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации | количество участников мероприятий | отчет на официальном сайте ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| 10. | Реализация выставочного проекта "Многонациональная Россия" (конкурс и фотовыставка) | ежегодно | ФАДН России при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, заинтересованных национально-культурных автономий и общественных объединений | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации | количество публикаций в средствах массовой информации;  количество посетителей выставочного проекта | отчет на официальном сайте ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| IV. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений | | | | | | | |
| 11. | Обеспечение функционирования и совершенствование системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов, базирующейся на диверсификации источников информации и предусматривающей возможность оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации в субъектах Российской Федерации | постоянно | ФАДН России,  ФАНО России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  научные организации, подведомственные ФАНО России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России, ФАНО России, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | создание государственной и муниципальной систем мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций (эти системы должны базироваться на диверсификации источников информации и обеспечивать возможность оперативного реагирования на возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций в субъектах Российской Федерации и в муниципальных образованиях) | доля субъектов Российской Федерации, включенных в систему мониторинга, в общем числе субъектов Российской Федерации;  динамика количества источников информации мониторинга;  количество выявленных и предотвращенных конфликтных и предконфликтных ситуаций в субъектах Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации (ежегодно, до 15 марта года, следующего за отчетным) |
| 12. | Проведение научно-исследовательских работ, направленных на изучение состояния межнациональных отношений и эффективности мер по предупреждению и пресечению межэтнических конфликтов | 2016 - 2018 годы | ФАДН России,  МВД России,  ФАНО России,  научные организации, подведомственные ФАНО России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России, МВД России и ФАНО России | совершенствование правовых основ научного и экспертного обеспечения раннего предупреждения межнациональных конфликтов, проявлений агрессивного национализма и связанных с ними криминальных проявлений, массовых беспорядков, проявлений экстремизма и терроризма | количество работ, результаты которых внедрены в практику государственного управления | аналитический отчет на официальном сайте ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| 13. | Проведение социологических исследований по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений | 2016 - 2018 годы | ФАДН России,  ФСО России,  ФАНО России,  научные организации, подведомственные ФАНО России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  общество с ограниченной ответственностью Институт фонда "Общественное мнение" (по согласованию),  открытое акционерное общество "Всероссийский центр изучения общественного мнения" (по согласованию) | в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных ФАДН России, ФСО России, ФАНО России, средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации, а также средств общества с ограниченной ответственностью Институт фонда "Общественное мнение" (по согласованию) и открытого акционерного общества "Всероссийский центр изучения общественного мнения" (по согласованию) | создание государственной и муниципальной систем мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций (эти системы должны базироваться на диверсификации источников информации и обеспечивать возможность оперативного реагирования на возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций в субъектах Российской Федерации и в муниципальных образованиях) | количество исследований, результаты которых внедрены в практику государственного управления | доклад в Правительство Российской Федерации (ежегодно, до 15 марта года, следующего за отчетным) |
| 14. | Осуществление проверки деятельности общественных объединений, религиозных и иных некоммерческих организаций, обмен информацией о выявлении фактов проявлений экстремизма на национальной и религиозной почве со стороны указанных объединений, в том числе возможных попыток распространения экстремистской идеологии и литературы | постоянно | Минюст России,  МВД России при участии Генеральной прокуратуры Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минюсту России и его территориальным органам, МВД России | принятие правовых и организационных мер по предотвращению и пресечению деятельности, направленной на возрождение националистической идеологии, воспроизводящей идеи нацизма, на обеление этих идей | процент исполнения ежегодного плана проверок некоммерческих организаций;  количество внеплановых проверок;  количество мер правового реагирования, принятых по результатам проверок | доклад в ФАДН России (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 15. | Проведение общественных слушаний, "круглых столов", научно-практических конференций по вопросам противодействия проявлениям ксенофобии и укрепления межнационального согласия в обществе | ежегодно | ФАДН России,  ФАНО России,  научные организации, подведомственные ФАНО России, при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Общественной палаты Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России, ФАНО России, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | определение в качестве приоритетных задач в сфере государственной национальной политики Российской Федерации для государственных и муниципальных органов и их должностных лиц вопросов, связанных с поддержанием межнационального мира и согласия, гармонизацией межнациональных отношений, профилактикой возникновения конфликтных ситуаций, содействием диалогу между представителями различных этнических общностей;  формирование в обществе обстановки нетерпимости к пропаганде и распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, направленных на подрыв общественно-политической стабильности, национального мира и согласия | количество мероприятий и их участников | отчет на официальных сайтах ФАДН России и ФАНО России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| V. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации | | | | | | | |
| 16. | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, включая национально-культурные автономии, религиозные организации, молодежные объединения, реализующим проекты и программы, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, воспитание культуры межэтнического общения, поддержание мира и гражданского согласия, формирование установок толерантного сознания и поведения, нетерпимости к проявлениям ксенофобии, национальной, расовой и религиозной вражды | ежегодно | Минэкономразвития России,  ФАДН России,  Минкультуры России при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минэкономразвития России, ФАДН России, Минкультуры России, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных организаций в деятельность по развитию межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости | количество социально ориентированных организаций, чья деятельность, направленная на гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений, была поддержана со стороны государства;  размер средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, направленных на поддержку таких социально ориентированных организаций | аналитические отчеты на официальных сайтах Минэкономразвития России, ФАДН России и Минкультуры России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 17. | Мониторинг реализации региональных целевых программ (государственных программ субъектов Российской Федерации или подпрограмм государственных программ субъектов Российской Федерации), направленных на поддержку социального, экономического и этнокультурного развития народов России | ежегодно | ФАДН России при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | обеспечение потребностей российской экономики и рынка труда, интересов сбалансированного развития регионов, решения задач демографической политики путем активного воздействия на миграционные процессы, включая меры стимулирования для привлечения мигрантов в трудонедостаточные регионы и создания рабочих мест в трудоизбыточных регионах;  создание благоприятных условий для экономического и социального развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях обеспечения свободы предпринимательской деятельности и социальной защиты граждан | количество субъектов Российской Федерации, реализующих программы, направленные на поддержку социального, экономического и этнокультурного развития народов России | доклад в Правительство Российской Федерации (ежегодно, до 15 марта года, следующего за отчетным) |
| 18. | Мониторинг мер поддержки социально-экономического и этнокультурного развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | постоянно | ФАДН России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России и заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | повышение уровня адаптированности традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов к современным экономическим условиям с учетом обеспечения защиты их исконной среды обитания и традиционного образа жизни;  обеспечение доступа граждан к социальным, медицинским и иным видам услуг по месту фактического проживания, в том числе в отдаленных местах традиционного проживания | уровень зарегистрированной безработицы в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов;  уровень доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов | аналитический отчет на официальном сайте ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| 19. | Реализация мероприятий по социально-экономическому и этнокультурному развитию цыган | 2016 - 2018 годы | ФАДН России при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации | количество реализованных мероприятий | аналитический отчет на официальном сайте ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| VI. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России | | | | | | | |
| 20. | Подготовка перечня культурно-познавательных туристских маршрутов, учитывающих особенности культуры, традиций и быта коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | ежегодно | Минкультуры России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минкультуры России | развитие этнографического и культурно-познавательного туризма, оздоровительных и рекреационных зон, расширение государственной поддержки национальных видов спорта, проведение спартакиады народов России | количество разработанных культурно-познавательных маршрутов | доклад в ФАДН России (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 21. | Реализация программ этнографического и религиозного туризма | ежегодно | Минкультуры России,  Ростуризм при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минкультуры России и Ростуризму, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | развитие этнографического и культурно-познавательного туризма, оздоровительных и рекреационных зон, расширение государственной поддержки национальных видов спорта, проведение спартакиады народов России | динамика численности субъектов Российской Федерации, имеющих программы развития паломничества, этнотуризма и экологического туризма | нормативные акты субъектов Российской Федерации;  доклад в ФАДН России (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 22. | Проведение смотра деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока Российской Федерации | ежегодно | Минкультуры России,  ФАДН России,  Минвостокразвития России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минкультуры России, ФАДН России, Минвостокразвития России | распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации;  формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации | количество привлеченных самодеятельных коллективов этнокультурных центров не менее 10;  количество зрителей не менее 1000 человек | аналитический отчет на официальном сайте Минкультуры России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| 23. | Подготовка методических рекомендаций по созданию этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | 2016 год | Минкультуры России при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минкультуры России, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации;  формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации | методические рекомендации | аналитический отчет на официальном сайте Минкультуры России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| 24. | Проведение ежегодного Культурного форума национальных меньшинств | ежегодно | Минкультуры России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минкультуры России | обеспечение сохранения и приумножения культурного наследия народов Российской Федерации путем формирования в обществе атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов России | количество участников самодеятельных коллективов не менее 300 человек ежегодно;  количество зрителей не менее 3000 человек ежегодно | доклад в ФАДН России (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 25. | Проведение Международного форума "Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия" (г. Краснодар) | ежегодно, II - III квартал | Минкультуры России,  ФАДН России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минкультуры России, ФАДН России | объединение усилий государственных и муниципальных органов и институтов гражданского общества для укрепления единства российского народа, достижения межнационального мира и согласия;  формирование в обществе обстановки нетерпимости к пропаганде и распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, направленных на подрыв общественно-политической стабильности, национального мира и согласия | количество участников не менее 100 человек ежегодно | отчет на официальном сайте Минкультуры России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| 26. | Проведение Международного фестиваля искусств "Мир Кавказу" | ежегодно | Минкультуры России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минкультуры России | распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации | количество участников;  количество творческих коллективов | отчет на официальном сайте Минкультуры России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| 27. | Проведение Всероссийского фестиваля-конкурса национальных музыкальных инструментов народов России "Многоликая Россия" | 2016 год | Минкультуры России при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минкультуры России, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации;  обеспечение сохранения и приумножения культурного наследия народов Российской Федерации путем:  формирования в обществе атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов России;  расширения возможностей доступа к отечественным культурным ценностям, материальному и нематериальному историческому наследию народов России | количество участников;  количество творческих коллективов | отчет на официальном сайте Минкультуры России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| 28. | Проведение международной творческой акции "С Россией в сердце" с участием руководителей художественных коллективов соотечественников, проживающих в странах СНГ и Балтии | ежегодно | Минкультуры России при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минкультуры России, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | обеспечение сохранения и приумножения культурного наследия народов Российской Федерации путем:  формирования в обществе атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов России;  расширения возможностей доступа к отечественным культурным ценностям, материальному и нематериальному историческому наследию народов России | количество участников;  количество творческих коллективов | отчет на официальном сайте Минкультуры России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| 29. | Проведение Международного фестиваля искусств и народного творчества "Финно-угорский транзит" | ежегодно | Минкультуры России при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минкультуры России, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации | количество участников;  количество творческих коллективов | отчет на официальном сайте Минкультуры России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| 30. | Проведение семинара-конференции "Финно-угорский мир: расширение культурного пространства" | ежегодно | федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (по согласованию) | в пределах средств федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" и средств внебюджетных источников (по согласованию) | распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации;  формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации | количество участников не менее 150 человек ежегодно | доклад в ФАДН России (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 31. | Проведение Всероссийского фестиваля художественного творчества малочисленных финно-угорских и самодийских народов | 2016 - 2018 годы | Минкультуры России при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минкультуры России, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации | количество участников;  количество творческих коллективов | отчет на официальном сайте Минкультуры России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| 32. | Проведение Всероссийского литературно-фольклорного праздника "Шолоховская весна" | ежегодно, II квартал | Минкультуры России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минкультуры России | обеспечение сохранения и приумножения культурного наследия народов Российской Федерации путем расширения возможностей доступа к отечественным культурным ценностям, материальному и нематериальному историческому наследию народов России | количество участников ежегодно;  количество творческих коллективов ежегодно;  количество зрителей ежегодно | отчет на официальном сайте Минкультуры России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| 33. | Проведение Всероссийского фольклорного конкурса "Казачий круг" | ежегодно | Минкультуры России,  ФАДН России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минкультуры России и ФАДН России | распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации | количество участников;  количество творческих коллективов | отчет на официальном сайте Минкультуры России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| 34. | Проведение всероссийского национально-культурного мероприятия "Навруз" | ежегодно | ФАДН России при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации | охват не менее 15 субъектов Российской Федерации ежегодно | отчет на официальном сайте ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| 35. | Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта | ежегодно, III квартал | Минспорт России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минспорту России | развитие этнографического и культурно-познавательного туризма, оздоровительных и рекреационных зон, расширение государственной поддержки национальных видов спорта, проведение спартакиады народов России | количество участников не менее 500 человек ежегодно | отчет на официальном сайте Минспорта России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| 36. | Поддержка проведения Всероссийского конгресса этнографов и антропологов | 2017 год | ФАДН России,  федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Дружбы народов Институт этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук (по согласованию) | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России | распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации;  обеспечение сохранения и приумножения культурного наследия народов Российской Федерации | количество участников не менее 500 человек | аналитический отчет на официальном сайте ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| 37. | Поддержка издания монографий, сборников статей и документов, посвященных истории и культуре народов Российской Федерации | 2016 - 2018 годы | ФАНО России,  федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Дружбы народов Институт этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук (по согласованию) | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАНО России | распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации;  разработка дополнительных мер государственной поддержки научных исследований, научно-популярных публикаций, создания произведений литературы, искусства, кино и телевидения, интернет-продукции, освещающих значимые исторические события, пропагандирующих общие достижения народов России | не менее 5 изданий в год | доклад в ФАДН России (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| VII. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающих поколений | | | | | | | |
| 38. | Поддержка студенческого волонтерского движения по восстановлению памятников истории и культуры народов России, включая религиозные комплексы | 2016 - 2018 годы | Росмолодежь | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Росмолодежи | обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма | количество участников не менее 2000 человек | доклад в ФАДН России (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 39. | Организация посещений молодежью городов-героев и городов воинской славы, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | ежегодно | Росмолодежь,  Ростуризм при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Росмолодежи, Ростуризму, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | организация посещения молодежью городов-героев и городов воинской славы, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | количество участников не менее 1000 человек | доклад в ФАДН России (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 40. | Проведение всероссийского патриотического межнационального форума молодежи | ежегодно | ФАДН России,  Росмолодежь | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России, Росмолодежи | обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма | количество участников не менее 200 представителей молодежи не менее чем из 40 субъектов Российской Федерации | отчеты на официальных сайтах ФАДН России и Росмолодежи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| 41. | Всероссийская молодежная школа туризма (Южный федеральный округ) | ежегодно | Ростуризм | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Ростуризму | развитие этнографического и культурно-познавательного туризма, оздоровительных и рекреационных зон, расширение государственной поддержки национальных видов спорта, проведение спартакиады народов России | количество участников не менее 100 человек;  период проведения не менее 7 дней | доклад в ФАДН России (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=3228132D6236DA76CDC98566454BED789BB9CEB02340E36E19D0FE138D876ABBD54918300DDE5E29A55BU) Правительства РФ от 27.10.2016 N 2254-р) | | | | | | | |
| 42. | Организация и проведение мониторинга реализации комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" в общеобразовательных учреждениях в контексте внедрения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, включая социологическое исследование на тему "Мнение родительской общественности и педагогического сообщества о проблемах и перспективах введения курса "Основы религиозных культур и светской этики" | 2017 - 2018 годы | Минобрнауки России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минобрнауки России | введение в программы общеобразовательных учреждений образовательных курсов, включающих в себя сведения о культурных ценностях и национальных традициях народов России | репрезентативный опрос респондентов (не менее 1000 человек) во всех субъектах Российской Федерации | доклад в ФАДН России (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| VIII. Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России | | | | | | | |
| 43. | Реализация комплекса мероприятий, посвященных Дню русского языка, на 2013 - 2016 годы | 2016 год | Минобрнауки России,  Минкультуры России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минобрнауки России, Минкультуры России, заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | создание оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России, использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций | охват мероприятиями всех субъектов Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации (ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным) |
| 44. | Мониторинг состояния и развития языков народов Российской Федерации | постоянно | Минобрнауки России,  Минкультуры России,  Минкомсвязь России,  ФАДН России,  федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук",  федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия образования" при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минобрнауки России, Минкомсвязи России, ФАДН России, федеральному государственному бюджетному учреждению "Российская академия наук", средств федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия образования" и средств бюджетов субъектов Российской Федерации | создание оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России, использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций;  обеспечение прав граждан на изучение родного языка | количество субъектов Российской Федерации, охваченных мониторингом | доклад в Правительство Российской Федерации (ежегодно, до 5 ноября текущего года) |
| 45. | Обобщение правоприменительной практики субъектов Российской Федерации по реализации языковой политики и подготовка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации в части, касающейся сохранения, развития и использования государственного языка Российской Федерации, государственных языков субъектов Российской Федерации, языков народов Российской Федерации | 2016 год | Минобрнауки России,  Минкультуры России,  Минкомсвязь России,  Минюст России,  ФАДН России,  федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук",  федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия образования" при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минобрнауки России, Минкультуры России, Минкомсвязи России, Минюсту России, ФАДН России, федеральному государственному бюджетному учреждению "Российская академия наук", средств федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия образования" и средств бюджетов субъектов Российской Федерации | создание оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России, использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций | количество предложений по внесению изменений в законодательство | доклад в Правительство Российской Федерации (до 1 февраля 2016 г.) |
| 46. | Информационное обеспечение деятельности по поддержке и продвижению русского языка, образования на русском языке, российской культуры, науки в глобальном информационном пространстве (телевидение, радио, печатные средства массовой информации, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет", социальные сети) | постоянно | Минкомсвязь России,  федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (по согласованию),  федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (по согласованию), заинтересованные государственные средства массовой информации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минкомсвязи России, федеральному государственному унитарному предприятию "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (по согласованию), федеральному государственному унитарному предприятию "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (по согласованию) | создание оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России, использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций;  обеспечение полноценных условий для изучения и использования гражданами Российской Федерации русского языка как государственного языка Российской Федерации;  содействие соотечественникам, их детям, проживающим за рубежом, в сохранении и развитии русского и других языков народов России | количество передач и публикаций, посвященных использованию русского языка в информационном пространстве | доклад в ФАДН России (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 47. | Разработка и апробация дополнительной профессиональной программы для педагогических работников дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций по обучению русскому языку детей, для которых он не является родным, в том числе детей дошкольного возраста, не посещающих образовательные организации | 2016 - 2018 годы | Минобрнауки России при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минобрнауки России, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | обеспечение полноценных условий для изучения и использования гражданами Российской Федерации русского языка как государственного языка Российской Федерации | методические рекомендации по реализации программы | доклад в ФАДН России (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 48. | Проведение всероссийского семинара-совещания "Языковая политика в сфере образования: инструмент формирования общероссийской гражданской идентичности" | ежегодно | ФАДН России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России | создание оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России, использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций;  обеспечение прав граждан на изучение родного языка;  недопустимость ущемления прав граждан на свободный выбор языка общения, образования, воспитания и творчества;  использование в системе образования двуязычия и многоязычия как эффективного пути сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия российского общества | количество участников - не менее 200 представителей органов образования субъектов Российской Федерации не менее чем из 40 субъектов Российской Федерации ежегодно | аналитический отчет на официальном сайте ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| 49. | Проведение пресс-конференций, круглых столов, циклов лекций, видео-мостов со странами СНГ по мерам поддержки русского языка | постоянно | федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (по согласованию) | в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных федеральному государственному унитарному предприятию "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (по согласованию) | обеспечение прав граждан на изучение родного языка;  обмен теле- и радиопрограммами, аудио- и видеоматериалами, печатной продукцией на национальных языках между субъектами Российской Федерации;  содействие соотечественникам, их детям, проживающим за рубежом, в сохранении и развитии русского и других языков народов России | не менее 12 мероприятий ежегодно | доклад в ФАДН России (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 50. | Создание и трансляция еженедельной телепрограммы для детей и юношества "Знаем русский" | 2016 год | закрытое акционерное общество "Межгосударственная телерадиокомпания "Мир" (по согласованию) | в пределах средств закрытого акционерного общества "Межгосударственная телерадиокомпания "Мир" (по согласованию) и средств внебюджетных источников | создание оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России, использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций;  обеспечение прав граждан на изучение родного языка | количество программ ежегодно | доклад в ФАДН России (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| IX. Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов | | | | | | | |
| 51. | Реализация Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе: | 2016 - 2018 годы | МВД России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих региональные программы переселения | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете на реализацию Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | создание экономических и социальных условий для добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также для переселения граждан Российской Федерации в другие регионы в целях их освоения | увеличение количества соотечественников, переселившихся в рамках Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | доклад в Правительство Российской Федерации (до 20 февраля года, следующего за отчетным) |
|  | разработка, утверждение и реализация субъектами Российской Федерации региональных программ переселения | 2016 - 2018 годы | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих региональные программы переселения | в пределах средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | создание экономических и социальных условий для добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также для переселения граждан Российской Федерации в другие регионы в целях их освоения | число субъектов Российской Федерации, реализующих региональные программы переселения | нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации;  отчет субъектов Российской Федерации в МВД России (до 15 января года, следующего за отчетным) |
|  | реализация мероприятий по информированию соотечественников о возможностях переезда для постоянного проживания в субъекты Российской Федерации в рамках Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 2016 - 2018 годы | МВД России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете на реализацию Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | создание экономических и социальных условий для добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также для переселения граждан Российской Федерации в другие регионы в целях их освоения | увеличение количества поданных заявлений на участие в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | отчет об информационном обеспечении Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках доклада в Правительство Российской Федерации о реализации указанной Программы (до 20 февраля года, следующего за отчетным) |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=3228132D6236DA76CDC98566454BED789BB9CBB52F43E36E19D0FE138D876ABBD54918300DDE5E29A55BU) Правительства РФ от 10.08.2016 N 1683-р) | | | | | | | |
| 52. | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, включая национально-культурные автономии, религиозные организации, молодежные объединения, реализующим проекты и программы, направленные на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов | ежегодно | Минэкономразвития России, ФАДН России при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минэкономразвития России, ФАДН России, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | обеспечение взаимодействия государственных и муниципальных органов с общественными объединениями, способствующими социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;  укрепление роли национальных общественных объединений, национально-культурных автономий в социальной и культурной адаптации мигрантов на основе использования инфраструктуры культурных и учебных центров | количество социально ориентированных организаций, получивших поддержку;  размер средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, направленных на поддержку указанных социально ориентированных организаций | аналитические отчеты на официальных сайтах Минэкономразвития России и ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 53. | Проведение социологических исследований по адаптации и интеграции мигрантов в регионах России | 2016 - 2018 годы | ФАНО России,  научные организации, подведомственные ФАНО России,  федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт социологии Российской академии наук (по согласованию) | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАНО России | противодействие формированию замкнутых анклавов мигрантов по этническому признаку;  обеспечение взаимодействия государственных и муниципальных органов с общественными объединениями, способствующими социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов | количество исследований, результаты которых внедрены в практику государственного управления | доклад в ФАДН России (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 54. | Организация пресс- и онлайн-конференций, круглых столов, цикл лекций, видеомостов со странами СНГ по вопросам адаптации и интеграции мигрантов | 2016 - 2018 годы | федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (по согласованию) | в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных федеральному государственному унитарному предприятию "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (по согласованию) | обеспечение взаимодействия государственных и муниципальных органов с общественными объединениями, способствующими социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;  совершенствование системы мер, обеспечивающих уважительное отношение мигрантов к культуре и традициям принимающего сообщества | не менее 6 мероприятий ежегодно | доклад в ФАДН России (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 55. | Продвижение созданных и создание новых мобильных приложений для изучения мигрантами русского языка, истории и права | 2016 - 2018 годы | федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (по согласованию) | в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных федеральному государственному унитарному предприятию "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (по согласованию) | содействие в процессе социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов (при их готовности) развитию речевого взаимодействия, межкультурному общению в целях повышения уровня доверия между гражданами и искоренения национальной и расовой нетерпимости | создание не менее 1 нового приложения ежегодно | доклад в ФАДН России (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 56. | Организационно-методическое содействие созданию на базе российских центров науки и культуры в государствах - участниках СНГ центров изучения русского языка в целях трудовой миграции | ежегодно | Минобрнауки России,  Россотрудничество,  МВД России,  российские образовательные организации, входящие в российский тестовый консорциум | в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных Минобрнауки России, Россотрудничеству, российским образовательным организациям, входящим в российский тестовый консорциум | стимулирование создания в странах происхождения мигрантов курсов по изучению русского языка, истории России и основ законодательства Российской Федерации | количество центров изучения русского языка в целях трудовой миграции в государствах - участниках СНГ;  количество выпускников, прошедших обучение в центрах | доклад в ФАДН России (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=3228132D6236DA76CDC98566454BED789BB9CBB52F43E36E19D0FE138D876ABBD54918300DDE5E29A55BU) Правительства РФ от 10.08.2016 N 1683-р) | | | | | | | |
| X. Информационное обеспечение | | | | | | | |
| 57. | Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия, в том числе: | ежегодно | ФАДН России,  Минкомсвязь России | в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных ФАДН России, Минкомсвязи России | формирование и совершенствование мер стимулирования государственных, муниципальных и негосударственных теле- и радиокомпаний, печатных средств массовой информации, журналистов, освещающих вопросы реализации государственной национальной политики Российской Федерации, включая поддержку проектов, направленных на реализацию целей и задач Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года;  распространение рекламной и промышленной продукции, производство и размещение в теле- и радиоэфире роликов социальной рекламы и иной видеопродукции, поддержка создания тематических радио- и телепередач, газетных и журнальных рубрик, интернет-проектов, направленных на реализацию целей и задач государственной национальной политики Российской Федерации;  организация и проведение конкурсов на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия;  выступление в средствах массовой информации руководителей государственных и муниципальных органов, представителей институтов гражданского общества, общественных объединений и религиозных организаций по актуальным вопросам, связанным с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации | - | доклад в Правительство Российской Федерации (ежегодно, до 15 марта года, следующего за отчетным) |
|  | оказание на конкурсной основе государственной поддержки организациям, осуществляющим производство (выпуск, распространение) и (или) тиражирование социально значимых проектов в области средств массовой информации, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, развитие межэтнического взаимопонимания, распространение знаний о традициях и культуре народов России, продвижение идей межнациональной и межрелигиозной толерантности, недопущение проявлений экстремизма на национальной и религиозной почве | ежегодно | Минкомсвязь России,  Роспечать,  ФАДН России | в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных Минкомсвязи России, Роспечати, ФАДН России | формирование и совершенствование мер стимулирования государственных, муниципальных и негосударственных теле- и радиокомпаний, печатных средств массовой информации, журналистов, освещающих вопросы реализации государственной национальной политики Российской Федерации, включая поддержку проектов, направленных на реализацию целей и задач Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года;  распространение рекламной и промышленной продукции, производство и размещение в теле- и радиоэфире роликов социальной рекламы и иной видеопродукции, поддержка создания тематических радио- и телепередач, газетных и журнальных рубрик, интернет-проектов, направленных на реализацию целей и задач государственной национальной политики Российской Федерации | количество поддержанных проектов;  доля проектов, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, в общем числе поддержанных проектов | доклад в ФАДН России (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
|  | публикация на основном сайте и других информационных ресурсах федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня" материалов по вопросам межэтнического взаимодействия на примерах различных регионов Российской Федерации, сообщений на информационной ленте федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня" о действиях федеральных и региональных органов власти, направленных на реализацию государственной национальной политики, комментариев экспертов, интервью и выступлений общественных и религиозных деятелей, руководителей диаспор, лидеров национальных общественных объединений, направленных на укрепление общегражданского согласия | постоянно | федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (по согласованию) | в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных федеральному государственному унитарному предприятию "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (по согласованию) | выступление в средствах массовой информации руководителей государственных и муниципальных органов, представителей институтов гражданского общества, общественных объединений и религиозных организаций по актуальным вопросам, связанным с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации | не менее 100 материалов по проблемам межэтнического взаимодействия ежегодно;  не менее 50 сообщений о действиях федеральных и региональных органов власти, направленных на урегулирование межнациональных противоречий ежегодно;  не менее 50 комментариев экспертов, интервью и выступлений ежегодно | доклад в ФАДН России (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
|  | проведение видеомостов в пресс-центре федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня" с подключением городов Российской Федерации, в том числе столиц ряда республик Российской Федерации, а также столиц государств - участников СНГ по вопросам взаимодействия представителей диаспор, проживающих в Российской Федерации, в области экономики, образования, культуры и других сферах | ежегодно | федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (по согласованию) | в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных федеральному государственному унитарному предприятию "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (по согласованию) | выступление в средствах массовой информации руководителей государственных и муниципальных органов, представителей институтов гражданского общества, общественных объединений и религиозных организаций по актуальным вопросам, связанным с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации | не менее 6 видеомостов ежегодно | доклад в ФАДН России (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
|  | проведение онлайн-конференций по актуальной тематике, связанной с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации в отношении диаспор, с участием лидеров общественного мнения в форме прямого диалога с интернет-аудиториями | ежегодно | федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (по согласованию) | в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных федеральному государственному унитарному предприятию "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (по согласованию) | выступление в средствах массовой информации руководителей государственных и муниципальных органов, представителей институтов гражданского общества, общественных объединений и религиозных организаций по актуальным вопросам, связанным с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации | не менее 5 онлайн-конференций ежегодно | доклад в ФАДН России (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
|  | проведение пресс-конференций, круглых столов, конференций, лекций по проблемам межнационального и межконфессионального согласия с использованием современных средств коммуникаций, включая медиа-семинары по проблемам межрелигиозной нетерпимости с участием представителей основных конфессий Российской Федерации и средств массовой информации | ежегодно | федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (по согласованию) | в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных федеральному государственному унитарному предприятию "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (по согласованию) | выступление в средствах массовой информации руководителей государственных и муниципальных органов, представителей институтов гражданского общества, общественных объединений и религиозных организаций по актуальным вопросам, связанным с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации | не менее 10 пресс-конференций, круглых столов, конференций ежегодно | доклад в ФАДН России (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
|  | оказание содействия в освещении государственными средствами массовой информации вопросов и мероприятий в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации | постоянно | Минкомсвязь России,  государственные средства массовой информации | в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных Минкомсвязи России, государственным средствам массовой информации | производство и распространение материалов и публикаций, направленных на реализацию целей и задач государственной национальной политики Российской Федерации | количество публикаций ежегодно | доклад в ФАДН России (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
|  | поддержка проведения Всероссийского конкурса журналистов "СМИротворец" на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений (для печатных и электронных средств массовой информации) | ежегодно | ФАДН России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России | формирование и совершенствование мер стимулирования государственных, муниципальных и негосударственных теле- и радиокомпаний, печатных средств массовой информации, журналистов, освещающих вопросы реализации государственной национальной политики Российской Федерации, включая поддержку проектов, направленных на реализацию целей и задач Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года;  организация и проведение конкурсов на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия | вовлечение в позитивное освещение межнациональной тематики не менее 600 федеральных и региональных средств массовой информации;  мониторинг и отбор не менее 3500 публикаций в средствах массовой информации;  участие во Всероссийском конкурсе журналистов "СМИротворец" средств массовой информации из всех федеральных округов | доклад в Правительство Российской Федерации с приложением образцов печатной продукции (ежегодно, до 15 марта года, следующего за отчетным) |
|  | поддержка издания журнала "Вестник российской нации" | ежегодно | ФАДН России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России | распространение рекламной и промышленной продукции, производство и размещение в теле- и радиоэфире роликов социальной рекламы и иной видеопродукции, поддержка создания тематических радио- и телепередач, газетных и журнальных рубрик, интернет-проектов, направленных на реализацию целей и задач государственной национальной политики Российской Федерации;  выступление в средствах массовой информации руководителей государственных и муниципальных органов, представителей институтов гражданского общества, общественных объединений и религиозных организаций по актуальным вопросам, связанным с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации | издание 2 раза в год тиражом 1000 экземпляров | доклад в Правительство Российской Федерации (ежегодно, до 15 марта года, следующего за отчетным) |
| 58. | Интеграция тематики, связанной с укреплением единства российской нации и этнокультурным развитием народов России, в востребованные медиаформаты | 2016 - 2018 годы | федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (по согласованию) | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете федеральному государственному унитарному предприятию "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (по согласованию) | формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации | количество программ, соответствующих указанной тематике | доклад в ФАДН России (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 59. | Проведение обучающих семинаров для журналистов по вопросам укрепления единства российской нации, этнокультурного развития народов России, профилактики национального и религиозного экстремизма | ежегодно | ФАДН России,  Минкомсвязь России,  Роскомнадзор,  федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (по согласованию),  федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (по согласованию) | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России, Минкомсвязи России, Роскомнадзору, федеральному государственному унитарному предприятию "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (по согласованию), федеральному государственному унитарному предприятию "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (по согласованию) | осуществление органами государственной власти и органами местного самоуправления с участием институтов гражданского общества и журналистского сообщества мониторинга публикаций печатных и электронных средств массовой информации по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации, а также проведение регулярных семинаров для журналистов по повышению их квалификации в этой сфере | количество журналистов, принявших участие в семинарах, ежегодно | доклад в Правительство Российской Федерации (ежегодно, до 15 марта года, следующего за отчетным) |
| 60. | Создание и трансляция тематической передачи "Диаспоры" | 2016 год | закрытое акционерное общество "Межгосударственная телерадиокомпания "Мир" (по согласованию) | в пределах средств закрытого акционерного общества "Межгосударственная телерадиокомпания "Мир" (по согласованию) и средств внебюджетных источников | распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации | количество передач, показанных на телеканале | доклад в ФАДН России (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 61. | Цикл телевизионных документальных фильмов "Пряничный домик" на телеканале "Россия - Культура" | 2016 - 2018 годы | федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (по согласованию), Минкультуры России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете федеральному государственному унитарному предприятию "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (по согласованию), Минкультуры России | обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма;  распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации | количество фильмов, показанных на телеканале | доклад в ФАДН России (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 62. | Цикл передач на телеканале "Россия - Культура" о традициях и обычаях народов России, о людях, занимающихся сохранением и развитием русского языка и культуры, "Россия - любовь моя" | 2016 - 2018 годы | федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (по согласованию) | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете федеральному государственному унитарному предприятию "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (по согласованию) | обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма;  распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации | количество передач, показанных на телеканале | доклад в ФАДН России (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 63. | Еженедельный цикл документальных фильмов на телеканале "Россия - Культура" о жизни провинции "Письма из провинции" | 2016 - 2018 годы | федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (по согласованию) | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете федеральному государственному унитарному предприятию "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (по согласованию) | распространение рекламной и промышленной продукции, производство и размещение в теле- и радиоэфире роликов социальной рекламы и иной видеопродукции, поддержка создания тематических радио- и телепередач, газетных и журнальных рубрик, интернет-проектов, направленных на реализацию целей и задач государственной национальной политики Российской Федерации | количество документальных фильмов, показанных на телеканале | доклад в ФАДН России (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 64. | Цикл программ на телеканале "Россия" с сюжетами о традициях, этике и этикете народов России "Правила жизни" | 2016 - 2018 годы | федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (по согласованию) | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете федеральному государственному унитарному предприятию "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (по согласованию) | распространение рекламной и промышленной продукции, производство и размещение в теле- и радиоэфире роликов социальной рекламы и иной видеопродукции, поддержка создания тематических радио- и телепередач, газетных и журнальных рубрик, интернет-проектов, направленных на реализацию целей и задач государственной национальной политики Российской Федерации | количество программ, показанных на телеканале | доклад в ФАДН России (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 65. | Информационные программы на телеканале "Россия - Культура" о развитии национальных культур и межнациональных связей | 2016 - 2018 годы | федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (по согласованию) | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете федеральному государственному унитарному предприятию "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (по согласованию) | распространение рекламной и промышленной продукции, производство и размещение в теле- и радиоэфире роликов социальной рекламы и иной видеопродукции, поддержка создания тематических радио- и телепередач, газетных и журнальных рубрик, интернет-проектов, направленных на реализацию целей и задач государственной национальной политики Российской Федерации;  распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации | количество программ, показанных на телеканале | доклад в ФАДН России (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 66. | Цикл радиопередач "Живой источник" на "Радио России" | ежегодно | федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (по согласованию) | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете федеральному государственному унитарному предприятию "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (по согласованию), и средств внебюджетных источников | распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации | не менее 12 передач ежегодно | доклад в ФАДН России (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 67. | Прямая трансляция на телеканале "Россия - Культура" концерта, посвященного Дню славянской письменности и культуры | ежегодно | федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (по согласованию) | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете федеральному государственному унитарному предприятию "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (по согласованию) | распространение рекламной и промышленной продукции, производство и размещение в теле- и радиоэфире роликов социальной рекламы и иной видеопродукции, поддержка создания тематических радио- и телепередач, газетных и журнальных рубрик, интернет-проектов, направленных на реализацию целей и задач государственной национальной политики Российской Федерации | трансляция концерта на телеканале | доклад в ФАДН России (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 68. | Поддержка проведения Всероссийского фестиваля национального вещания "Голос Евразии", способствующего обмену опытом создания теле- и радиопроектов на национальных языках, сохранению и развитию традиций и обычаев народов России | ежегодно | федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете федеральному государственному унитарному предприятию "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания", и средств внебюджетных источников | развитие межнациональных (межэтнических) и межрегиональных культурных связей, в том числе путем принятия и реализации соответствующих региональных программ, распространение традиционных и современных произведений литературы и искусства народов России и бывшего СССР, в том числе с привлечением государственных теле- и радиоканалов и общественного телевидения, организация художественных выставок, гастролей творческих коллективов | динамика количества телекомпаний, участвующих в фестивале | доклад в ФАДН России (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 69. | Проведение Тарусского фестиваля телевизионных фильмов и программ "Берега" социальной, историко-культурной и просветительской тематики (г. Калуга) | ежегодно | федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (по согласованию) | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете федеральному государственному унитарному предприятию "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (по согласованию), и средств внебюджетных источников | разработка дополнительных мер государственной поддержки научных исследований, научно-популярных публикаций, создания произведений литературы, искусства, кино и телевидения, интернет-продукции, освещающих значимые исторические события, пропагандирующих общие достижения народов России;  обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма | участие не менее 50 региональных телекомпаний | доклад в ФАДН России (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 70. | Всероссийский фестиваль телевизионных программ, фильмов и радиопрограмм "Человек и вера" | ежегодно | федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (по согласованию) | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете федеральному государственному унитарному предприятию "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (по согласованию), и средств внебюджетных источников | разработка дополнительных мер государственной поддержки научных исследований, научно-популярных публикаций, создания произведений литературы, искусства, кино и телевидения, интернет-продукции, освещающих значимые исторические события, пропагандирующих общие достижения народов России;  обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма | общее количество участников мероприятий - не менее 150 человек ежегодно | доклад в ФАДН России (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| XI. Совершенствование взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с институтами гражданского общества | | | | | | | |
| 71. | Привлечение к работе в общественных советах, иных экспертно-консультативных органах при заинтересованных федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации представителей национальных общественных объединений и религиозных организаций | постоянно | ФАДН России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Общественной палаты Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России, заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | усиление роли общественных советов при государственных и муниципальных органах в деятельности по повышению общероссийского гражданского самосознания, гармонизации межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, обеспечению социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов | динамика количества представителей национальных общественных объединений и религиозных организаций, включенных в состав общественных советов, иных экспертно-консультативных органов | аналитические отчеты на официальном сайте ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным) |
| 72. | Анализ деятельности координационных и консультативных структур по вопросам межнациональных и этноконфессиональных отношений на федеральном и региональном уровнях | постоянно | ФАДН России при участии Общественной палаты Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России | усиление роли общественных советов при государственных и муниципальных органах в деятельности по повышению общероссийского гражданского самосознания, гармонизации межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, обеспечению социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов | количество координационных и консультативных структур на федеральном и региональном уровнях | аналитические отчеты на официальном сайте ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным) |
| XII. Международное сотрудничество | | | | | | | |
| 73. | Оказание содействия участию представителей этнокультурных, общественных и религиозных объединений в международных мероприятиях для привлечения внимания зарубежной общественности к положительному опыту Российской Федерации в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений | постоянно | МИД России,  Россотрудничество,  ФАДН России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете МИДу России, Россотрудничеству, ФАДН России | содействие формированию положительного имиджа Российской Федерации за рубежом как демократического государства, гарантирующего удовлетворение этнокультурных потребностей граждан на основе многовековых российских традиций гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений | количество представителей институтов гражданского общества, участию которых в международных мероприятиях оказано содействие | доклад в ФАДН России (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 74. | Развитие на базе российских центров науки и культуры сети виртуальных филиалов (представительств) ведущих российских музеев и библиотек, в том числе содержащих экспозиции, демонстрирующие позитивный опыт России в сфере межнациональных отношений и этнокультурного развития народов России | 2016 - 2018 годы | Россотрудничество,  МИД России,  Минкультуры России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Россотрудничеству, МИДу России, Минкультуры России | содействие формированию положительного имиджа Российской Федерации за рубежом как демократического государства, гарантирующего удовлетворение этнокультурных потребностей граждан на основе многовековых российских традиций гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений;  обеспечение изучения, популяризации и распространения за рубежом русского языка и культуры народов России, составляющих уникальный вклад в культурное многообразие современного мира и в партнерство цивилизаций, способствующих формированию позитивного имиджа России за рубежом | количество российских центров науки и культуры, оснащенных виртуальными филиалами;  количество посетителей российских центров науки и культуры за рубежом ежегодно | доклад в ФАДН России (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 75. | Развитие структур, координирующих деятельность организаций соотечественников (в том числе проведение Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом (2018 год), всемирных тематических конференций соотечественников (2016 - 2017 годы), ежегодных всемирных молодежных форумов российских соотечественников, форумов общественных объединений соотечественников, международных, региональных и страновых конференций, круглых столов, заседаний Всемирного координационного совета российских соотечественников, региональных и страновых координационных советов | 2016 - 2018 годы | МИД России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете МИДу России | содействие консолидации деятельности объединений соотечественников, проживающих за рубежом, по обеспечению своих прав в странах проживания, сохранению связей с исторической Родиной | количество проводимых мероприятий ежегодно;  количество участников ежегодно | доклад в ФАДН России (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 76. | Содействие проведению объединениями соотечественников комплексных скоординированных мероприятий, в том числе посвященных Дню Победы, Дню России и Дню народного единства | постоянно | МИД России,  Россотрудничество | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете МИДу России, Россотрудничеству | реализация мер, направленных на противодействие проявлениям неонацизма, современных форм расизма, расовой и национальной дискриминации, ксенофобии, а также попыткам фальсификации истории в целях нагнетания конфронтации и реваншизма в мировой политике, ревизии характера и итогов Второй мировой войны, умаления подвига советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | количество мероприятий ежегодно | доклад в ФАДН России (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 77. | Организация и проведение для молодых соотечественников - победителей конкурсов на знание истории и культуры многонациональной России учебно-образовательных поездок по историческим местам России "Здравствуй, Россия!" | ежегодно | Россотрудничество,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных Россотрудничеству, заинтересованным федеральным органам исполнительной власти | содействие в формировании положительного имиджа Российской Федерации за рубежом как демократического государства, гарантирующего удовлетворение этнокультурных потребностей граждан на основе многовековых российских традиций гармонизации межнациональных отношений;  оказание поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, их национальным диаспорам в удовлетворении национально-культурных потребностей посредством расширения связей с национально-культурными общественными объединениями в России | количество учебно-образовательных поездок, количество участников учебно-образовательных поездок | доклад в ФАДН России (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 78. | Поддержка проектов общественной дипломатии, в том числе проектов Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова | ежегодно | МИД России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете МИДу России | использование ресурса общественной дипломатии путем вовлечения институтов гражданского общества в решение задач международного культурного и гуманитарного сотрудничества как средства налаживания межцивилизационного диалога, обеспечения взаимопонимания между народами | количество поддерживаемых совместных проектов ежегодно | доклад в ФАДН России (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |